**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования**

**Центр дополнительного образования**

**(МАУДО ЦДО)**

### УТВЕРЖДЁН

### приказом директора МАУДО ЦДО

### от «\_\_26\_\_» февраля 2018г. № 39

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

**ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2030 ГОДЫ**

1. **Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов**

**объектов и услуг в сфере образования, а также возможностей их достижения в установленные сроки.**

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества.

Федеральным законом от 01.12.2014 года №419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий доступности для детей - инвалидов объектов образования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг на равнее с другими.

МАУДО ЦДО в основном не удовлетворяет потребности детей – инвалидов, не имеет универсальной безбарьерной образовательной среды для совместного обучения детей-инвалидов и обычных обучающихся. Состояние материально-технической базы МАУДО ЦДО и ее территориальная доступность имеет допустимый уровень соответствия современным требованиям для организации инклюзивного совместного обучения и воспитания обучающихся в том числе детей - инвалидов. МАУДО ЦДО имеет допустимый уровень методической подготовки к реализации инклюзивного образования, испытывает нехватку специалистов в области социализации детей - инвалидов.

**ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)**

**ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

**ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2030 ГОДЫ**

План мероприятий («дорожная карта») муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования (далее муниципальный объект) по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципального объекта и предоставляемых услуг в сфере образования городского округа Сухой Лог на 2018-2030 годы (далее - «дорожная карта») направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к муниципальному объекту и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования.

«Дорожная карта» разработана с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…».

Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

* использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
* использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
* использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
* предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
* проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
* обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Для обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся данной категории к муниципальному объекту и услугам необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности.

* 1. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:
* цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
* значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2018 - 2030 годов);
* перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

1. Целью «дорожной карты» МАУДО ЦДО является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

* обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
* обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
* полноценная интеграция инвалидов в общество.

Муниципальный объект должен полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности инвалидам и маломобильным гражданам. Вотношении существующего муниципального объекта, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения их доступа к месту предоставления услуги.

«Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями.

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении

барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

3. Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении.

Реализация «дорожной карты» осуществляется за счет средств муниципального бюджета городского округа Сухой Лог, иных источников.

Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2018 по 2030 годы.

Муниципальный объект расположен по адресу: 624804, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8А.

В МАУДО ЦДО обучаются 8 детей-инвалидов. Ведется работа по созданию доступности муниципального объекта и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. Проведена работа по паспортизации доступности МАУДО ЦДО.

Для достижения запланированных в «дорожной карте» значений показателей доступности для инвалидов необходимо обеспечить координацию работы, взаимодействие с управлением образования городского округа Сухой Лог, определить приоритеты, последовательность действий и объем необходимых финансовых ресурсов.

**ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

1) повышение доступности МАУДО ЦДО и предоставляемых услуг для инвалидов;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе за счет возможности участия граждан с ограниченными возможностями в жизни общества, в том числе в культурных и спортивных мероприятиях;

3) снижение социальной напряженности в обществе за счет преодоления социальной изоляции инвалидов.

Создание для инвалидов равных возможностей участия в жизни общества на основе создания доступной среды будет способствовать повышению уровня здоровья и продолжительности жизни этой категории граждан.

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

* Конституции Российской Федерации;
* Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273;
* Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ (ред. от 28.12.2016 года);
* Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года №120-ФЗ (ред. от 07.06.2017года);
* Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);
* Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.09. 2013 года № 1008;
* Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ;
* Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014года № 419-ФЗ;
* Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014года № 1521 «Об утверждении перечня

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП59.13330.2012)»;
* Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере дополнительного образования, преодолеть социальную разобщенность.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере дополнительного образования.

ТАБЛИЦА № 1

1. **Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты**

**муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности  для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности по годам (%) | | | | | | | | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
|  | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) от общего числа обучающихся инвалидов (К,О,С, Г,У) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Качусова Н.В.,  директор |
|  | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в отдельных коррекционных группах от общего числа обучающихся инвалидов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Овчинникова Ж.В.,  зам. директора по УВР |
|  | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 0 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | Овчинникова Ж.В.,  зам. директора по УВР |
|  | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организации | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50-100% | Овчинникова Ж.В.,  зам. директора по УВР |
|  | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьютеров, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | Овчинникова Ж.В.,  зам. директора по УВР |
|  | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений | 0 | 0 | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1  (12.5%) | 1  (12.5%) | Качусова Н.В.,  директор |

ТАБЛИЦА № 2

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

**муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | |
| 1 | Разработка и введение в действие локальных нормативных актов учреждения, регламентирующих работу системы сопровождения и оказания помощи инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья по территории и в здании МАУДО ЦДО; | Приказ МАУДО ЦДО | Директор, зам. директора по УВР | февраль- 2018г. | Создание благоприятных условий для  оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг по дополнительному образованию. |
| 2 | Внесение корректировки в Дорожную карту по повышению значений показателей доступности для инвалидов МАУДО ЦДО | Приказ МАУДО ЦДО | Директор, зам. директора по УВР | февраль-март 2018г | Принятие откорректированной дорожной карты к реализации |
| 3 | Обеспечение информационной открытости МАУДО ЦДО.  Адаптация официального сайта объекта для лиц с расстройствами функции зрения.   |  | | --- | |  | | Приказ МАУДО ЦДО | Директор,  ответственное лицо за сайт | февраль-март 2018г. | |  | | --- | | Внесение изменений в структуру сайта. Создание специального раздела «Доступная среда» на сайте МАУДО ЦДО. Адаптация сайта для лиц с ограниченным зрением. Пополнение раздела новыми документами по мере поступления актуальных материалов. |   Информированность о доступности объекта, возможностях и способах получения услуг учреждения.  Указание в специальном разделе контактов и ФИО сотрудника, ответственного за решение вопросов доступности среды и образовательных программ МАУДО ЦДО.   |  | | --- | |  | |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | |
| 1 | Обеспечение доступа инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режим. | Приказ МАУДО ЦДО | Директор,  зам. директора по УВР | 2019г. | Увеличение доли инвалидов, которым обеспечен доступ в ОУ к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме. |
| 2 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию МАУДО ЦДО | Федеральный закон  от 01 декабря 2014 года № 419 | Директор,  Заведующий хозяйством | 2018- 2030 | Увеличение доли инвалидов, которым обеспечены условия индивидуальной мобильности и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию. |
| 3 | Предоставление услуг инвалидам с допуском:   * сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; * с допуском собаки-поводыря, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. | Федеральный закон  от 01 декабря 2014 года № 419 | Директор,  зам. директора по УВР | 2018- 2030  по предварительному запросу |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг**  **с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров,**  **препятствующих пользованию объектом и услугами** | | | | | |
| 1 | Проведение экспертизы по оценке уровня доступности для инвалидов и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности | Договор с лицензированной организацией | Директор, | до 2030г. | Экспертное решение по оценке уровня доступности для инвалидов и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности. |
| 2 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в МАУДО ЦДО | Приказ МАУДО ЦДО | |  |  | | --- | --- | | Директор,  зам. директора по УВР |  | | 2018-2030 | Увеличение количества инвалидов, которым обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи. |
| 3 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приказ МАУДО ЦДО | Директор,  Заведующий хозяйством | до 2021г. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги, за счет обеспечения дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. |
| 4 | Обустройство территорий,  прилегающих к зданиям (входы, пути движения на территории, лестницы, пандусы, адаптация крылец, устранения уклонов и перепадов высот на путях  следования) | Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-  ФЗ Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении  Порядка обеспечения доступности для  инвалидов объектов и предоставляемых услуг  в сфере образования, а так же оказания им при  этом необходимой помощи» Приказ МОПО  СО 01.09.2016 года № 430-Д «Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») по  повышению значений показателей  доступности для инвалидов объектов и услуг в  сфере образования Свердловской области»  (с изменениями) | Директор,  Заведующий хозяйством | 2018-2030 | Достижение запланированных  показателей доступности.  Установка таблички с графической информацией об объекте у входа на территорию  Обозначение тактильной полосы на покрытии пешеходных путей перед входом (калиткой) не менее чем за 0,8 м. до объекта;  Ремонт покрытия пешеходных путей на территории (покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, шероховаты м без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге).  Организация сигнальной окраски бордюрных камней. |
| 5 | Выделение1-го парковочного места для автотранспорта инвалидов и населения с ОВЗ на автостоянке у здания МАУДО ЦДО | Директор,  Заведующий хозяйством | 2018-2030 | Привлечение Администрации ГО Сухой Лог к решению данной задачи. |
| 6 | Оборудование путей движения  внутри здания:   * Вход (входы) в здание | Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-ФЗ,  Приказ Министерства образования и науки РФ  от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении  Порядка обеспечения доступности для  инвалидов объектов и предоставляемых услуг  в сфере образования, а так же оказания им при  этом необходимой помощи»  Приказ МОПО  СО 01.09.2016 года № 430-Д «Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности  для инвалидов объектов и услуг в сфере  образования Свердловской области»  (с изменениями)  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП59.13330.2012)»; | Директор,  Заведующий хозяйством | 2018-2030 | Оборудование наружного пандуса.  Установка подъемника на 1этаже.  Установка противоскользящей системы, тактильной плитки на центральном входе  Установка оградительных поручней на входной площадке центрального входа входа. |
| * Двери | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки центрального входа 1 этажа окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.  Двери на путях эвакуации окрасить цветом, контрастным со стеной. |
| * Пути движения в учреждении | Установка непрерывного опорного поручня на стенах коридора 1этажа.  Обозначение лестничных маршей тактильными желтыми полосками.  Оснащение порогов на 1 этаже уголками-скатами.  Обустройство предупреждающего указателя на пути следования: перед лестницам и дверями, а также обустройство указателя «Поле внимания» в местах изменения направления движения. |
| * Лестницы внутри здания | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней расположить рельефные обозначения этажей, и предупредительные полосы об окончании перил.  Покрасить ступени лестниц и горизонтальных площадок перед ними разным цветом.  Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте или наклеить световые ленты |
| 7 | Оборудование санитарно-гигиенического помещения 3 этажа | Директор,  Заведующий хозяйством | 2018-2030 | Расширение дверного проема в санитарный узел.  Установка опорных поручней у унитаза в санитарном узле  Замена водопроводного крана на кран с рычажной рукояткой и термостатом, или с автоматическим и сенсорным и краном бесконтактного типа.  Установка у дверей специальных знаков, в том числе рельефных.  Установка кнопки вызова персонала. |
| 8 | Средства информации и коммуникации.  (на всех зонах) | Нормативно-правовые документы пунктов  6, 7 | Директор,  Заведующий хозяйством | 2018-2030 | Размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными на контрастном фоне:  - установка световых табло;  - оптический сигнал принятия вызова (для глухих). |
| 9 | Развивающая предметно-пространственная среда | Директор,  зам. директора по УВР,  Заведующий хозяйством | 2018-2030 | Оборудование комнаты для сенсомоторного развития: приобретение сухого бассейна (малого объема, большого объема); визуальные, тактильные панели (развивающие, игровые); кистевой тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорная тропа; сухой дождь и пр. |
| **Раздел 4.** **Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | |
| 1 | Инструктирование работников МАУДО ЦДО по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с приказом № 627 Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012г. | Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. | Ответственное лицо по Охране труда | 2018-2030  Ежегодно  (1 раз в год) | Увеличение числа работников Центра, прошедших инструктирование для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования в зависимости от состояния их здоровья |
| 2 | Проведение педсоветов, семинаров, консультаций с целью оказания  необходимой помощи инвалидам  при предоставлении учреждением услуг в зависимости от состояния их  здоровья | Годовой план работы МАУДО ЦДО | Зам. директора по УВР | 2018-2030 | Повышение компетентности работников МАУДО ЦДО в области инклюзивного образования |

**3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2018-2020 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Планируемая стоимость проведения работ (в руб.)** | **Ответственные лица** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата** | | | | | |
| 1 | Провести реконструкцию лестничных маршей с заменой поручней с округлым сечением | 2030г | 500 000 | Директор Гл.бухгалтер | Создание благоприятных условий для получения образовательных услуг для детей-инвалидов |
| **2. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с нарушениями слуха** | | | | | |
| 2.1 | Установка оборудования и носителей звуковой информации, дублирование звуковой информации | 2025г | 200 000 | директор гл.бухгалтер | Информационное обеспечение образовательного процесса детей-инвалидов по слуху |
| 2.2 | Установка системы тревожной сигнализации в сан- гигиенической кабине, обеспечивающей связь с дежурным персоналом (постом охраны) | 2025г | 200 000 | директор гл.бухгалтер | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса для детей-инвалидов по слуху |
| 2.3 | Предоставление услуг инвалидам по зрению с использованием русского жестового языка | 2030г | 250 000 | директор гл.бухгалтер | Информационное обеспечение образовательного процесса детей-инвалидов по слуху |
| **3. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с нарушением зрения** | | | | | |
| 3.1 | Приобретение учебной литературы для инвалидов по зрению шрифтом Брайля | 2030г | 300 000 | директор гл.бухгалтер | Информационное обеспечение образовательного процесса детей-инвалидов по зрению |
| 3.2 | Установка оборудования и носителей зрительной информации, дублирование зрительной информации | 2020г | 250 000 | директор гл.бухгалтер |
| 3.3 | Установка тактильных пиктограмм, указателей направления движения | 2022 г | 100 000 | директор гл.бухгалтер |
| 3.4 | Установка систем оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой | 2023г | 120 000 | директор гл.бухгалтер |
| 3.5 | Установка табло (экрана) для дублирования звуковой информации | 2025г | 100 000 | директор гл.бухгалтер |
| 3.6 | Установка системы тревожной сигнализации в санитарно - гигиенической кабине, обеспечивающей связь с дежурным персоналом (постом охраны) | 2027г | 50 000 | директор гл.бухгалтер |